- 财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：未成年人刑事检察

项目单位：平度市人民检察院

主管部门：平度市人民检察院

2019年05月

一、项目的基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）资金安排和使用情况	2

（三）项目绩效目标	3

（四）项目实施计划	4

二、项目绩效情况分析	4

（一）绩效目标完成的指标	4

（二）没有完成绩效目标的指标	5

（三）未完成绩效目标指标原因解释	5

三、改进建议	5

（一）制度层面	5

（二）操作层面	5

（三）对绩效目标调整的建议	6

（四）其它	6

附表1.项目管理资料	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

人民检察院未检部门实行捕、诉、监、防一体化工作模式，同一个检察官或者检察官办案组负责同一刑事案件的审查逮捕、审查起诉、诉讼监督和犯罪预防等工作，以利于全面掌握未成年人案件情况和未成年人身心状况，有针对性地开展帮助、教育，切实提高工作质量和效果。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际投入 | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位 | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出 | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 预算执行率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 资金实际支出率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 21 | 21 | 0 | 0 |
|  | 21 | 21 |  |  |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为进一步提高人民检察院未成年人刑事检察工作专业化、规范化水平，细化未检工作的具体标准和操作程序，确保未检工作的质量和效果

2. 项目年度绩效目标

完成大部分的设施建设和人员配置

（四）项目实施计划

1—3月：制定相关方案，采购所需配套设施

4—5月：建立适合未成年人身心特点的未检专用工作室，配备同步录音录像、心理疏导、心理测评等相关办案装备和设施

6—8月：通过政府购买服务、聘请专业人士等方式，将社会调查、合适成年人到场、心理疏导、心理测评、观护帮教、附条件不起诉监督考察等工作

9—10月：组织相关部门人员进行培训

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：未成年人刑事检察项目绩效自评价结果为:总得分99.92分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目立项规范性；立项依据充分性；未检专用工作室；减少人员支出；经济效益；社会效益；环境效益；可持续影响力；满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

绩效评价工作还未成熟，管理制度有待完善。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

绩效预算制度的核心问题是绩效评价，实施绩效预算的难点就在于绩效考评体系的构建，应不断完善的绩效考评机制。

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

附表1.项目管理资料

| 附表1.项目管理资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 |
| 项目立项 |  |  |  |
|  | 项目申报 |  |  |
|  |  | 项目前期调研材料 |  |
|  |  | 项目建议书 |  |
|  |  | 初步设计材料 |  |
|  |  | 项目可行性研究报告 |  |
|  |  | 扩初设计 |  |
|  |  | 设计概算 |  |
|  |  | 项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料） |  |
|  |  | 建设用地申报材料 |  |
|  |  | 征地、拆迁许可申请材料 |  |
|  |  | 其他相关职能部门审批所需申报材料 |  |
|  |  | 项目变更申请材料 |  |
|  |  | 项目预算申请材料 |  |
|  |  | 预算调整申请材料（如涉及） |  |
|  | 项目审批 |  |  |
|  |  | 项目建议书批复材料 |  |
|  |  | 初步设计批复材料 |  |
|  |  | 项目可行性报告研究批复材料 |  |
|  |  | 扩初设计批复材料 |  |
|  |  | 设计概算批复材料 |  |
|  |  | 用地批复材料 |  |
|  |  | 征地、拆迁许可批复材料 |  |
|  |  | 其他相关职能部门审批材料 |  |
|  |  | 立项会议纪要、专家论证及批示 |  |
|  |  | 项目变更批复材料（如涉及） |  |
|  |  | 项目预算批复材料 | 未成年人刑事检察 |
|  |  | 预算调整申请批复材料（如涉及） |  |
| 项目准备 |  |  |  |
|  | 施工许可及告示 |  |  |
|  |  | 工程项目管理机构及管理人员名单 |  |
|  |  | 施工图设计及审查材料 |  |
|  |  | 施工许可 |  |
|  |  | 开工材料 |  |
|  |  | 资金拨付材料 |  |
|  |  | 告示地点及证明图片资料 |  |
|  |  | 告示后调整完善材料（如需完善） |  |
|  | 招投标 |  |  |
|  |  | 招标公告（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  |  | 招标文件（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  |  | 投标文件（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  |  | 开标记录（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  |  | 中标通知书（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  |  | 合同（勘察、设计、施工、监理等） |  |
|  | 制度建设 |  |  |
|  |  | 项目法人责任制度 |  |
|  |  | 招投标制度 |  |
|  |  | 项目公示制度 |  |
|  |  | 工程监理制度 |  |
|  |  | 合同管理制度 |  |
|  |  | 安全管理制度 |  |
|  |  | 质量管理制度 |  |
|  |  | 施工单位管理制度 |  |
|  |  | 工程进度管理制度 |  |
|  |  | 档案管理制度 |  |
|  |  | 财务管理制度 |  |
| 项目实施 |  |  |  |
|  | 项目执行 |  |  |
|  |  | 施工记录 |  |
|  |  | 监理资料 |  |
|  |  | 巡视检查材料 |  |
|  |  | 安全文明施工材料 |  |
|  |  | 质量检验或监督材料 |  |
|  |  | 专业检测报告 |  |
|  |  | 资金使用报告 |  |
|  |  | 质量问题与事故处理（如涉及） |  |
| 项目结项 |  |  |  |
|  | 项目验收 |  |  |
|  |  | 竣工验收通知书 |  |
|  |  | 竣工验收备案表 |  |
|  |  | 验收报告 |  |
|  |  | 整改材料（如涉及） |  |
|  | 项目决算 |  |  |
|  |  | 资金支出明细 |  |
|  |  | 工程结算 |  |
|  |  | 竣工决算 |  |
|  |  | 其他审计报告 |  |
|  | 项目归档与移交 |  |  |
|  |  | 归档证明材料 |  |
|  |  | 移交和产权登记手续的书面证明材料 |  |
|  |  | 后续管理制度或方案 |  |
|  | 满意度 |  |  |
|  |  | 受益方满意度相关材料 |  |