## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2018年）
项目名称： | 青少年法制教育基地
项目单位： | 平度市人民检察院 （盖章）
主管部门： | 平度市人民检察院 （盖章）
项目负责人签名：
项目主管部门（单位）负责人签名：
201 年 月 日

## 项目概述
项目概况
申报单位名称（盖章） | 平度市人民检察院
项目名称 | 青少年法制教育基地
项目类别
资金用途 | 事业专业类
项目负责人 | 王建涛 | 联系人 | 王建涛 | 电话 | 053283012728
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31
项目概况 | 大力加强青少年法制教育基地建设，广泛开展形式多样、丰富多彩的未成年人法制宣传教育，彰显司法人文关怀。
项目总目标 | 至2018年底完工。大力加强青少年法制教育基地建设，广泛开展形式多样、丰富多彩的未成年人法制宣传教育，彰显司法人文关怀。
年度绩效目标 | 至2018年底完工。大力加强青少年法制教育基地建设，广泛开展形式多样、丰富多彩的未成年人法制宣传教育，彰显司法人文关怀。
项目实施计划 | 2018年1月1号至2018年12月31号止。

## 资金安排和使用情况表
资金安排和使用情况表
[10 empty] | 金额单位 | 元
项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金
|  |  | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本
预算安排 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 0.00
项目实际投入 |  | 146.72 | 146.72 | 146.72 |  | 0.00
资金到位 |  | 79.45 | 79.45 | 79.45 |  | 0.00
实际支出 |  | 79.45 | 79.45 | 79.45 |  | 0.00
资金结余 |  | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
预算执行率 |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
资金到位率 |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
资金实际支出率 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
项目支出内容 |  | 实际支出数 | [5 empty] | 财政资金专款专用数
|  | 合计 | 财政资金支出数 |  |  | 其他资金支出数
|  | 79.45 | 79.45
合计 |  | 79.45 | 79.45 |  |  | 0.00 |  | 0.00

## 自评价评分表
自评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件）
共性指标 |  |  | 25.00
| 投入管理 |  | 6.24
|  | 预算资金到位率 | 3.12 | 100% | 100% | 3.12 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。
|  | 预算执行率 | 3.12 | 100% | 100% | 3.12 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止
| 财务管理 |  | 9.36
|  | 财务管理制度健全性 | 3.12 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 3.12 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
|  | 资金使用合规性 | 3.12 | 合规 | 合规 | 3.12 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
|  | 财务监控有效性 | 3.12 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 3.12 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
| 项目管理 |  | 3.12
|  | 项目管理制度健全性 | 3.12 | 健全 |  |  | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。
| 决策管理 |  | 6.28
|  | 项目立项规范性 | 3.12 | 规范 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 | 3.12 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
|  | 立项依据充分性 | 3.16 | 充分 | 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合 | 3.16 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
产出指标 |  |  | 35.00
| 数量 |  | 8.75
|  | 数量 | 8.75 | 1 | 1 | 8.75 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 质量 |  | 8.75
|  | 质量 | 8.75 | 100 | 100% | 8.75 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 时效 |  | 8.75
|  | 时效 | 8.75 | 100 | 100% | 8.75 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 成本 |  | 8.75
|  | 成本 | 8.75 | 100 | 100% | 8.75 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
效益指标 |  |  | 30.00
| 经济效益 |  | 7.50
|  | 经济效益 | 7.50 | 100 | 100% | 7.5 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 社会效益 |  | 7.50
|  | 社会效益 | 7.50 | 100 | 100% | 7.5 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 环境效益 |  | 7.50
|  | 环境效益 | 7.50 | 100 | 100% | 7.5 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
| 可持续影响力 |  | 7.50
|  | 可持续影响力 | 7.50 | 100 | 100% | 7.5 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
满意度指标 |  |  | 10.00
| 服务对象满意度 |  | 10.00
|  | 服务对象满意度 | 10.00 | 100 | 100% | 10.0 | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 96.88
评价等级 |  |  | 0.00 |  |  | 优秀

## 项目管理资料
项目管理资料汇总表
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件
项目立项 | 项目申报 | 项目前期调研材料
项目建议书
初步设计材料
项目可行性研究报告
扩初设计
设计概算
项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）
建设用地申报材料
征地、拆迁许可申请材料
其他相关职能部门审批所需申报材料
项目变更申请材料
|  | 项目预算申请材料 | 青少年法治教育基地追加经费申请
|  | 预算调整申请材料（如涉及） | 青少年法治教育基地追加经费申请
| 项目审批 | 项目建议书批复材料
初步设计批复材料
项目可行性报告研究批复材料
扩初设计批复材料
设计概算批复材料
用地批复材料
征地、拆迁许可批复材料
其他相关职能部门审批材料
立项会议纪要、专家论证及批示
项目变更批复材料（如涉及）
|  | 项目预算批复材料 | 青少年法制教育基地
预算调整申请批复材料（如涉及）
项目准备 | 施工许可及告示 | 工程项目管理机构及管理人员名单
施工图设计及审查材料
施工许可
开工材料
资金拨付材料
告示地点及证明图片资料
告示后调整完善材料（如需完善）
| 招投标 | 招标公告（勘察、设计、施工、监理等） | 招标文件目录
|  | 招标文件（勘察、设计、施工、监理等） | 招标文件目录
投标文件（勘察、设计、施工、监理等）
开标记录（勘察、设计、施工、监理等）
|  | 中标通知书（勘察、设计、施工、监理等） | 青少年法治教育基地中标通知书
|  | 合同（勘察、设计、施工、监理等） | 青少年法治教育基地合同
| 制度建设 | 项目法人责任制度
招投标制度
项目公示制度
工程监理制度
合同管理制度
安全管理制度
质量管理制度
施工单位管理制度
工程进度管理制度
档案管理制度
财务管理制度
项目实施 | 项目执行 | 施工记录
监理资料
巡视检查材料
安全文明施工材料
质量检验或监督材料
专业检测报告
资金使用报告
质量问题与事故处理（如涉及）
项目结项 | 项目验收 | 竣工验收通知书
竣工验收备案表
验收报告
整改材料（如涉及）
| 项目决算 | 资金支出明细
工程结算
竣工决算
其他审计报告
| 项目归档与移交 | 归档证明材料
移交和产权登记手续的书面证明材料
后续管理制度或方案
| 满意度 | 受益方满意度相关材料

## 综合结论
综合结论
项目名称 | 青少年法制教育基地
主管部门 | 平度市人民检察院 |  |  |  | 部门负责人
项目单位 | 平度市人民检察院 |  |  |  | 负责人
[5 empty] | 联系人 |  | 姜伟 |  | 电话 | 83012728
项目起止时间 | 计划开始 |  | 2018-01-01 |  |  | 计划完成 |  | 2018-12-31
| 实际开始 |  | 2018-01-01 |  |  | 实际完成 |  | 2019-12-31
评价时段 | 2018-01-01至2018-12-31
绩效目标完成的指标 | 预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目立项规范性；立项依据充分性；数量；质量；时效；成本；经济效益；社会效益；环境效益；可持续影响力；服务对象满意度；
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 项目管理制度健全性;
原因解释 | 项目管理制度有待完善。
评分结果 | 96.88 |  |  |  |  | 评价结论 |  | 优秀
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 |  | 绩效预算制度的核心问题是绩效评价，实施绩效预算的难点就在于绩效考评体系的构建，应不断完善的绩效考评机制。
|  | 2、对完善制度保障的建议 |  | 无
| 操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 |  | 无
|  | 4、对项目管理及实施的建议 |  | 无
5、对绩效目标调整的建议
6、其它
备注