附件10

2021年度城阳区人民检察院

专项资金绩效评价报告

预算部门（盖章）：城阳区人民检察院

评价单位（盖章）：城阳区人民检察院

被评价单位：城阳区人民检察院

2022年4月

2021年度城阳区人民检察院专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 城阳区人民检察院2021年共设立专项预算6个，分别为政府购买文案整理服务（年初预算数101万元，调整后预算数101万元）、派驻监管场所分支网络分保建设项目专项资金（年初预算数50万元，调整后预算数0万元）、未成年人检察工作专项基金（年初预算数27万元，调整后预算数12万元）、智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统（年初预算数100万元，调整后预算数36.2万元）、以前年度质保金及项目、中央政法转移支付资金

（二）项目绩效目标。

以前年度质保金及项目尾款516.6万元，本年度安排的项目预算资金278万元。未成年人检察工作专项基金27万元、派驻监管场所分支网络分保建设项目50万元、政府购买文案整理服务事项101万元、智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统）100万元。设立未成年人检察工作专项基金，实现司法权对未成年人的平等保护，教育感化挽救涉罪未成年人，保护救助未成年被害人，保护未成年人民事、行政合法权益，有效预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪；建设完成全省检察机关密码设备在线监管平台，确保网络安全运行。智慧检务项目主要是实施顶层设计，根据省检察院的统一要求，建设相关办案系统。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据青岛市城阳区政府投资项目绩效评价实施方案，对青岛市城阳区人民检察院部门项目支出进行绩效评价，评价绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等情况，并对项目实施中存在的问题进行归纳与分析，以期对后续项目的决策管理、财政资金的安排使用提出改进建议。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

5、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

- 评价方法

- 本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

- （三）绩效评价工作过程。

- 1、评价准备阶段（2021年9月13日-2021年9月18日）

- （1）成立评价小组，明确工作要求，搜集前期资料。

- 项目负责人：郁有平、王虎根据绩效评价工作要求，实施评价，出具相关评价意见。

- 组员：胡静等，根据绩效评价工作要求，协助完成评价。

- （2）制定评价方案，编制评价指标体系。制定评价方案，进一步明确评价目的、对象、方法、程序、进度、人员安排等内容。初步编制评价指标体系，明确评价框架和要点。评价方案经评价工作组组长确认，修改完善后，与主管部门沟通，作为本次绩效评价工作开展的依据。

- 2、评价实施阶段（2021年9月18日-2021年10月22日）

- （1）收集、整理及审核项目资料。评价工作组依据资料收集清单开展资料收集工作。对收集到的资料，进行详细的工作记录，对于缺失的资料和不予提供的资料予以文字说明。在此基础上制定调研记录表和评价表格等。

- （2）完善绩效评价指标体系。召开座谈会，听取相关主管部门、资金使用单位关于项目实施的意见，进一步修改实施方案和完善指标体系。完善后的评价指标体系经评价工作组组长确认，报备市财政局。

- （3）现场评价。评价小组赴被评价部门、单位及项目现场，采取勘察、询问、复核等方式，对有关情况进行核实，对项目绩效目标实现程度及效果进行评价。

- （4）问卷调查。评价工作组设计调查问卷，有重点的、科学的抽取必要数量的利益相关者进行调查，规范填制调查问卷。

- （5）专家评价。由项目相关专业人员、财务专家组成专业评价小组，听取工作组汇报前期工作成果，同工作组一起对评价项目进行打分，并提出专业意见。

- 3、评价结果形成阶段（2021年10月22日-2021年10月30日）

- （1）撰写完成绩效评价报告初稿。绩效评价报告经评价工作组内部三级审核后，提交城阳区财政局征求意见，并根据有关意见修改完善。

- （2）向主管单位反馈评价意见和问题。评价工作组将形成的绩效评价报告初稿与主管部门进行书面沟通，要求其限时反馈。接到主管部门的反馈后，评价工作组根据反馈意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

- （3）报送绩效评价报告终稿、相关项目资料和工作底稿。评价工作组按照约定时间将绩效评价报告终稿、相关项目资料经评价工作组组长报送青岛市城阳区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金总体评价结论

通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对2021年度城阳区人民检察院部门专项支出资金进行评价，根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算最终评分结果为98分，绩效评级为“优”，专项资金决策、过程、产出、效果各部分得分情况详见附件1，下年预算安排建议：建议下年度继续安排预算支持该项目。

项目支出方面，购买文案整理服务事项按期完成。派驻监管场所分保建设，省市院未建设，考虑顶层设计，我院未能实施。受疫情影响，未成年人检察工作专项基金支出进度较慢，年中进行预算调整，完成部分未成年人救助事项。智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统）因顶层设计，我院仅部分实施，年中进行了相应的预算调整。

- （二）各明细项目预算执行情况

- 政府购买文案整理服务（调整后预算数101万元，预算执行数101万元）、派驻监管场所分支网络分保建设项目专项资金（调整后预算数0万元，预算执行数为0万元）、未成年人检察工作专项基金（调整后预算数11.48万元，预算执行数11.48万元）、智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统（调整后预算数34.39万元，预算执行数34.39万元）、以前年度质保金及项目尾款516.6万元、中央专款执行数65.47万元

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 按照上年末，院各科室提报下年度相关项目预算，办公室汇总后报院党组会研究，根据院党组会研究决议向区财政提报2021年度项目预算。

- （二）项目过程情况

- 按照项目年初预算和年中预算调减，院党组定期通报项目进度，督促提报项目科室完成相关工作进度。

- （三）项目产出情况

- 政府购买文案整理服务调整后预算数101万元，预算执行数101万元，派驻监管场所分支网络分保建设项目专项资金调整后预算数0万元，预算执行数为0万元，未成年人检察工作专项基金调整后预算数11.48万元，预算执行数11.48万元，智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统调整后预算数34.39万元，预算执行数34.39万元。

- （四）项目效益情况

- 项目实现社会效益，公众满意度和检察人员满意度均在95%以上。

五、存在的问题及有关建议

- （一）存在的问题

1.过程管理类：派驻监管场所分支网络分保建设项目专项资金，未按照年初预算执行，年中进行预算调整，该项目未实施。

六、评价单位盖章

附件：1.专项资金（一级）/专项业务费指标体系

2.各明细项目指标体系

3.加权平均汇总表