## Sheet2
项目支出单位自评表（三级）
填报部门（单位）: 检察业务管理部 （2021年度） 金额单位：万元
项目名称 | 智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统） |  |  |  |  | 资金名称 |  | 智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统）
主管部门 | 城阳区人民检察院 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 区检察院检察业务管理部
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 100 | -65.61 | 34.39 | 34.39 | 10 | 100% | 10
其中：中央、省、市转移支付资金
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 1、建成省院统一安排的智慧检务三个子系统，国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统，能够满足各项检察工作的要求。2、建设移动办公、办案系统，实现信息化传输、共享等，全面提升检察机关办案效率。 |  |  |  |  | 建设移动办公、办案系统，实现信息化传输、共享等，全面提升检察机关办案效率。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 预算执行率 |  | ≧80% | 100% | 4 | 4
|  | 预算调整率（视项目情况设立） |  | ≦20% | 65.61% | 4 | 0 |  | 预算调整率偏高 | 合理编制预算
|  | 政府采购执行率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 采购合同执行率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 资产账务登记率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 智能化辅助办案系统的模块数量 |  | ≧4个 | 4个 | 4 | 4
| 质量指标 | 办案达标率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 项目制度实施情况 |  | 资金合规率≧95% | 100% | 4 | 4
|  | 系统应用管理规范率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 系统应用管理安全性 |  | 达到等保2.0要求 | 100% | 4 | 4
| 时效指标 | 智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统） |  | 2021年12月底前 | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 成本节约率 |  | 5%以内 | 1% | 5 | 5
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实现安全高效运行，提高检察工作效率 |  | 显著提高 | 100% | 10 | 10
|  | 提高检务信息化程度，辅助提高办案的质量和效率 |  | 智能辅助办案系统实现文书自动生成、量刑建议、智能分案辅助阅卷、自动用印、案卡自动回填等，全面提升检察机关办案效率 | 100% | 10 | 10
| 可持续影响指标 | 保障政法网互享共通建设，满足智能检务信息化建设要求 |  | 实现县级层面与政法网的互联互通 | 100% | 10 | 10
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检察工作人员满意度 |  | 满意度≥80% | 95% | 10 | 10
得分合计 | 86
总分 | 96
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。
单位负责人：盛瑞策 |  | 复核人： | 郁有平 |  |  | 制表人： | 李智慧 | 联系电话：83012228