## Sheet1
项目支出单位自评表（二级）
填报部门（单位）:办公室 （2021年度） 金额单位：万元
项目名称 | 部门专项支出 |  |  |  |  | 资金名称 |  | 部门专项支出资金
主管部门 | 城阳区人民检察院 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 城阳区检察院办公室
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 794.6 | -65.66 | 728.94 | 728.94 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央、省、市转移支付资金 | 0 | 65.47 | 65.47 | 65.47
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 专项支出共计794.6万元，其中：以前年度质保金及项目尾款516.6万元，本年度安排的项目预算资金278万元。未成年人检察工作专项基金27万元、派驻监管场所分支网络分保建设项目50万元、政府购买文案整理服务事项101万元、智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统）100万元。1、设立未成年人检察工作专项基金，实现司法权对未成年人的平等保护，教育感化挽救涉罪未成年人，保护救助未成年被害人，保护未成年人民事、行政合法权益，有效预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪；2、建设完成全省检察机关密码设备在线监管平台，确保网络安全运行。3、智慧检务项目主要是实施顶层设计，根据省检察院的统一要求，建设相关办案系统。4、为解决案多人少的矛盾，确保检察院工作顺利进行，政府购买文案整理服务来进行法律文书制作、案卡填录和案卷材料整理工作：确保完成法律文书制作不少于327430件、案卡填录不少于3000件、案卷材料整理不少于2300个。 |  |  |  |  | 1、完成项目尾款及质保金支付工作。2、未成年人检察工作专项基金，实现司法权对未成年人的平等保护，教育感化挽救涉罪未成年人，完成资金支出11.48万元；3、派驻监管场所分支网络分保建设项目因顶层设计，省市院未牵头建设，我院未实施。4、智慧检务项目主要是实施顶层设计，仅建设相关办案系统。5、完成政府购买文案整理服务工作。6、完成中央 专款支付工作
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 预算执行率 |  | ≧80% | 100% | 4 | 4
|  | 预算调整率 |  | ≦20% | 16.2% | 3 | 3
|  | 项目完成率 |  | ≧100% | 99.65% | 4 | 4
|  | 政府采购执行率 |  | ≧90% | 100% | 3 | 3
|  | 顺利回归社会的帮教对象人数 |  | ≧5人 | 5 | 4 | 4
|  | 案件化办理系统的模块数量 |  | 不少于四个模块 | 4 | 4 | 4
|  | 文案购买服务涉及的服务种类 |  | 3类 | 3 | 4 | 4
| 质量指标 | 项目制度健全性 |  | 健全 | 健全 | 4 | 4
|  | 项目制度实施情况 |  | 规范执行 | 规范执行 | 3 | 3
|  | 系统应用管理规范性 |  | 可实时监测 | 可实时监测 | 3 | 3
|  | 办案件量刑的精准率 |  | 显著提高 | 显著提高 | 3 | 3
| 时效指标 | 对未成年人司法保护的及时性 |  | 及时 | 完成 | 4 | 4
|  | 智慧检务（国产化云桌面二期及配套系统、政法协同子系统、移动办公办案系统） |  | 2021年12月底前 | 完成 | 4 | 4
|  | 派驻监管场所分支网络分保建设 |  | 2021年12月底前 | 完成 | 3 | 0 |  | 因省市院顶层设计，我院未实施
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障国家信息安全性 |  | 有效确保检察信息安全 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 智慧检务信息化实现安全高效运行，提高检察工作效率 |  | 显著提高 | 完成 | 7.5 | 7.5
| 可持续影响指标 | 智慧检务信息化的安全管理制度 |  | 按照项目要求，进一步完善 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 提高未成年人自我保护意识，预防未成年人犯罪 |  | 有效预防了未成年人违法犯罪事件的发生 | 完成 | 7.5 | 7.5
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对未检工作满意度 |  | ≥80% | 95% | 5 | 5
|  | 检察工作人员满意度 |  | ≥80% | 95% | 5 | 5
得分合计 | 87
总分 | 97
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。
单位负责人：盛瑞策 |  | 复核人： | 郁有平 |  |  | 制表人： | 王虎 |  | 联系电话：83012228