2021年度检察室经费绩效评价报告

评价单位： 胶州市人民检察院

被评价单位：胶州市人民检察院

2022年4月

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 该项资金用于支付我院派驻各乡镇、办事处检察室的正常运转支出，保障派驻检察室工作人员办公、办案需求，提高为群众服务能力。加快推进派驻镇办检察室装备现代化、办案信息化，提高辐射地域辖区内案件查办力度，全面推进四大检察工作创新发展，有效履行检察职能，为胶州市经济社会发展提供有力司法保障。

2021年胶州市人民检察院检察室经费128万元，实际执行128万元，预算执行率100%。

- （二）项目绩效目标

- 该项资金用于支付我院派驻各乡镇、办事处检察室的各项支出，保障工作人员办公需求，提高为群众服务能力。加快推进派驻镇办检察室装备现代化，提高案件查办力度，全面推进检察工作新发展，有效履行检察职能，为胶州市经济社会发展提供有力司法保障。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映项目资金使用情况及后续产生的效益，督促其更好地发挥资金效益。

绩效评价对象和范围：2021年检察室经费项目，预算金额为128万元的使用绩效。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（*）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2.评价指标体系

该项目评价依据《关于印发<市级项目支出部门绩效评价操作规范>的通知》（财预〔2021〕2号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

*.评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、电话问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

4.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目承担单位意见基础上，确定绩效评价标准。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

对接预算单位，进行调研，收集相关资料，了解专项资金预算、执行、管理及具体实施内容等。

2.方案制定阶段

收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案，征求市财政局和项目单位意见，并定稿。

3.评价实施阶段

核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，项目单位覆盖率100%，预算金额覆盖率100%。

4.综合分析和报告撰写

对项目数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析，形成评价报告初稿，与预算单位沟通确认，修改后定稿，报胶州市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金整体评价结论

根据2021年检察室经费资金绩效评价指标评分表，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该项目绩效评价得分为97.3分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下表1：

表1 绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 25 | 25 | 40 | 100 |
| 得分 | 9.3 | 23.4 | 25 | 39.6 | 97.3 |
| 得分率 | 93% | 94% | 100% | 99% | 97% |

决策：项目立项依据充分，立项程序规范；预算申报同步编制了绩效目标，但项目绩效目标合理性不够强，指标值不够清晰、可衡量。

过程：项目预算执行率94%；预算资金使用合规；有效实行政府采购，并及时归档；绩效自评较客观，但个别管理制度还不够健全。

产出：项目按计划完成，完成率100%，且质量达标。

效果：根据项目的相关资料及情况说明，社会效益指标能够有效提高检察员工作积极性、司法保障能力显著增强

- （二）项目预算执行情况

2021年我院检察室经费年初预算批复数为128万元、决算数为128万元，预算执行率为100%。建议下年度检察室经费与上年度保持一致。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

指标分值10分，得分9.3分，得分率93%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

1.项目立项。指标分值2分，得分2分，得分率100%。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）“立项依据充分性”指标分值1分，得1分。项目根据山东省人民检察院《关于转发高检院<关于进一步加强和规范检察机关延伸法律监督触角促进检力下沉工作的只调意见>的通知》,并依据胶州市机构编制委员会文件胶编字 [2013]8号、胶州市机构编制委员会文件胶编字 [2016]7号、胶州市机构编制委员会文件胶编字 [2015]17号等文件立项，立项依据充分。

（2）“立项程序规范性”指标值1分，得分1分。项目按照规定的程序申请设立，提交文件、材料符合相关要求事前经过必要的可行性研究，立项程序规范。

2.绩效目标。指标分值4分，得分3.6分，得分率90%。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）“绩效目标合理性”指标分值2分，得分1.8分，扣减0.2分。原因为：绩效目标与预算确定的项目资金量不匹配。

（2）“绩效指标明确性”指标分值2分，得分1.8分，扣减0.2分。原因为：项目设立了绩效目标，但指标值不够清晰、可衡量。

（3）“预算编制科学性”指标分值2分，得分1.5分，扣减0.2分。原因为：项目应结合工作实际年初编制预算，预算编制不够科学。

- （二）项目过程情况

指标分值25分，得分23.4分，得分率94%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1.资金管理。指标分值8分，得分7.8分，得分率98%。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）“预算执行率”指标分值5分，得分5分。经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，2021年检察室项目预算金额128万元，实际执行128万元，预算执行率为100%。

（2）“资金使用合规性”指标分值2分，得分1.8分。

“资金使用规范性”：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出基本符合预算批复用途，资金支付额度与预算匹配；④经核查，专项资金项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但年底付款时会有一定程度的调剂使用情况。

2.组织实施。指标分值17分，得分15.8分，得分率93%。包括管理制度健全性和制度执行有效性2个三级指标。

（1）“管理制度健全性”指标分值6分，得分5.3分，扣减0.7分。原因为：项目绩效自评结果较客观，但个别得分缺乏佐证依据。

（2）“制度执行有效性”指标分值5分，得分4.5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、项目管理、执行等资料齐全，但归档可能会有所延迟；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- （三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1.产出数量。指标分值10分，得分10分，得分率100%。

2.产出质量。指标分值5分，得分5分，得分率100%。包括质量达标率1个三级指标。

3、产出成本。指标分值5分，得分5分，得分率100%。

- （四）项目效益情况

指标分值40分，得分39.6分，得分率99%。包括项目效益、可持续影响和满意度3个二级指标。

1.项目效益。指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括社会效益1个三级指标，。

2.可持续影响。指标分值7分，得分7分，得分率100%。包括加大检察力度，营造奉公守法的社会氛围的可持续性1个三级指标。

3.满意度。指标分值8分，得分7.6分，得分率95%。包括服务对象满意度1个三级指标。

- 五、主要经验及做法

坚持保障检察工作人员办公需求，提高为群众服务能力。加快推进派驻镇办检察室装备现代化，提高案件查办力度，全面推进检察工作新发展，有效履行检察职能，为胶州市经济社会发展提供有力司法保障。

- 六、存在的问题及有关建议

建立健全的绩效考核制度，并严格按照制度实行月绩效、临时绩效等措施，形成完整的考核资料，并及时归档。

- 八、其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题

胶州市人民检察院

2022年4月18日